## Groupe
Groupe | <nom>
Couleur : | Représente les couleurs de chacun dans les documents
| Membres | Statuts
| Julie | À faire
| Evan | Terminée
| Nicolas | Reportée
| Evgueni | Annulée
En cours
Bloqué

## Phase 1 - Initialisation
Phase | Initialisation / conception / réalisation / déploiement | Sprint n°
Exigences : faites le total des heures estimées par membre de l'équipe
Identifiant | Nom de la tâche | Lien carte Trello | Responsable | Participants | Estimation inititale (heures) | Temps réellement consacré | Différence | Info | Pourcentage terminé | Statut
H-E1 | Hermes : Documents Etude - Contexte |  | Julie |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-E2 | Hermes : Document Etude - Analyse de la situation |  | Julie |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 100% | Terminée
H-E3 | Hermes : Document Etude - Objectifs |  | Evgueni |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-E4 | Hermes : Document Etude - Conditions-cadres |  | Evgueni |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-E5 | Hermes : Document Etude - Exigences générales |  | Evan |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-E6 | Hermes : Document Etude - Variantes de solution |  | Nicolas |  | 4 | 6 | 2 | 2 | 100% | Terminée
H-E7 | Hermes : Document Etude - Choix de la variante |  | Nicolas |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-E8 | Hermes : Document Etude - Abreviations |  | Nicolas |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-P1 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Description du projet |  | Evan |  | 0.5 | 0.25 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée
H-P2 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Scénario avec phases et jalons |  | Evan |  | 0.5 | 0.25 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée
H-P3 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Organisation |  | Evan |  | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 100% | Terminée
H-P4 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Structure des résultats du projet |  | Evgueni |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-P5 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Scénario avec structure détaillée du projet |  | Evgueni |  | 3 | 2.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée
H-P6 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Plan de vérification |  | Julie |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée
H-P7 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Plan des délais |  | Julie |  | 2 | 0.25 | -1.75 | -1.75 | 100% | Terminée
H-P8 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Plan des coûts |  | Julie |  | 1.5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée
H-P9 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Plan des ressources |  | Julie |  | 0.5 | 0.25 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée
H-P10 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Plan d'achat |  | Julie |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-P11 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Communication |  | Nicolas |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée
H-P12 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Reporting |  | Nicolas |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée
H-P13 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Prescriptions, méthodes et outils |  | Nicolas |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée
H-P14 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Assurance de la qualité |  | Evan |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée
H-P15 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Gestion des risques |  | Evan |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | Terminée
H-P16 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Procédure de transmission des problèmes |  | Evan |  | 1 | 0 | -1 | -1 | 100% | Terminée
H-P17 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Gestion des documents |  | Evan |  | 1 | 0 | -1 | -1 | 100% | Terminée
H-P18 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Gestion des modifications |  | Evan |  | 1 | 0 | -1 | -1 | 100% | Terminée
H-P9 | Hermes : Documents Plan de gestion de projet - Abreviations |  | Nicolas |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-M1 | Hermes : Document Mandat de projet - Contexte |  | Evgueni |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée
H-M2 | Hermes : Document Mandat de projet - Objectifs |  | Evgueni | Evan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-M3 | Hermes : Document Mandat de projet - Description de la solution |  | Evgueni |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée
H-M4 | Hermes : Document Mandat de projet - Lien avec la stratégie et mise en oeuvre des perscriptions |  | Evgueni |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée
H-M5 | Hermes : Document Mandat de projet - Bases légales |  | Julie |  | 0.75 | 0.65 | -0.1 | -0.1 | 100% | Terminée
H-M6 | Hermes : Document Mandat de projet - Moyens nécessaires |  | Julie | Evan, Nicolas | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | Terminée
H-M7 | Hermes : Document Mandat de projet - Rentabilité |  | Evan |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-M8 | Hermes : Document Mandat de projet - Planification et organisation |  | Evan |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
H-M9 | Hermes : Document Mandat de projet - Risques |  | Nicolas |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée
H-M10 | Hermes : Document Mandat de projet - Conséquences |  | Nicolas |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée
START1 | Trello : Mise en place |  | Evgueni |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
START2 | Répartition des tâches |  | Julie | Evan, Nicolas, Evgueni | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
START3 | Préparation Annonce du projet_Vfinale |  | Julie | Evan, Nicolas, Evgueni | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
START4 | Préparation Annonce du projet_v01 |  | Evan | Julie, Nicolas, Evgueni | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée
GEST-1 | Coordination de l'équipe et équilibrage de la répartition de travail - Communication |  | Evan |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
PRES-1 | Préparation Powerpoint - Phase 1 - Création du Powerpoint |  | Evan | Julie | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | Terminée
PRES-2 | Préparation Powerpoint - Phase 1 - Coordination équipe |  | Evan | Julie, Nicolas, Evgueni | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée
|  |  |  | TOTAL REALISE | 48.5 | 38.65 |  |  | 100%
lien sur Trello | https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp

## Phase1_Repartition
Étiquettes de lignes | Nombre de Nom de la tâche | Somme de Estimation inititale (heures) | Somme de Temps réellement consacré | Somme de Différence
Evan | 15 | 14.5 | 12.5 | -2
Evgueni | 9 | 12.5 | 9.75 | -2.75
Julie | 11 | 11 | 10.65 | -0.35
Nicolas | 9 | 10.5 | 9.75 | -0.75
Total général | 44 | 48.5 | 42.65 | -5.85

## Phase 2 - Conception
Phase | Conception |  | Sprint n°0
Identifiant | Nom de la tâche | Présentation | Responsable | Participant | Estimation inititale Projet (heures) | Estimation inititale Phase 2 (heures) | Estimation Phase 2 par personnes | Temps réellement consacré | Différence | Info | Pourcentage terminé | Statut |  | Commentaires
GEST-2 | Préparation séance du 26.05, fichier excel répartition Poker Scrum |  |  | Evan | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Point de situation 1 / 11.04.2024 |  |  | Evan |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Point de situation 1 / 11.04.2024 |  |  | Julie |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Point de situation 1 / 11.04.2024 |  |  | Nicolas |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Point de situation 1 / 11.04.2024 |  |  | Evgueni |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100% | Terminée | 2
POS-2 | Point de situation 2 / 16.04.2024 |  |  | Evgueni |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
POS-2 | Point de situation 2 / 16.04.2024 |  |  | Evan |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
POS-2 | Point de situation 2 / 16.04.2024 |  |  | Julie |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
POS-2 | Point de situation 2 / 16.04.2024 |  |  | Nicolas |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
COR-1 | Correction aux documents |  |  | Evan |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
XTRA-1 | Révision heures M. Gerber / Dylan Lopez |  |  | Evan |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 100% | Terminée | 2
PRES-2 | Préparation Powerpoint - Phase 2 |  |  | Evan |  |  |  | 1 |  | 0 | 100% | Terminée | 2
GEST-3 | Répartition des tâches |  | Evan |  | 3 | 12 |  | 12
GEST-3-1 | Répartition des tâches - 1 |  |  | Julie |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GEST-3-2 | Répartition des tâches - 2 |  |  | Evgueni |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GEST-3-3 | Répartition des tâches - 3 |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GEST-3-4 | Répartition des tâches - 4 |  |  | Evan |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
PG-PROJ-0 | Plan de gestion du projet - Corriger selon demande |  | Evan |  | 3 | 3 |  | 1.75
PG-PROJ-1 | Plan de gestion du projet - Corriger selon demande - 1 |  |  | Evan |  |  | 1 | 0.75 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée | 2
PG-PROJ-3 | Plan de gestion du projet - Corriger selon demande - 2 |  |  | Evgueni |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-ES-0 | Exigence envers les système |  | Julie |  |  | 24 |  | 12.45
H-ES-1 | Exigences envers le système - Exigences générales |  |  | Evgueni | 2 |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-ES-2 | Exigences envers le système - Aperçu du système 2.1 |  |  | Evan | 4 |  | 6 | 3 | -3 | -3 | 100% | Terminée | 2
H-ES-3 | Exigences envers le système - Aperçu du système 2.2 |  |  | Evan | 4 |  | 4 | 2.5 | -1.5 | -1.5 | 100% | Terminée | 2
H-ES-4 | Exigences envers le système - Exigences détaillés - Exigences fonctionnelles |  |  | Julie | 2 |  | 2 | 1.45 | -0.55 | -0.55 | 100% | Terminée | 2
H-ES-5 | Exigences envers le système - Exigences détaillés - Exigences de qualité |  |  | Julie | 2 |  | 2 | 0.75 | -1.25 | -1.25 | 100% | Terminée | 2
H-ES-6 | Exigences envers le système - Exigences détaillés - Exigences concept d'exploitation |  |  | Nicolas | 2 |  | 2 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-ES-7 | Exigences envers le système - Exigences détaillés - Exigences architecture Système |  |  | Nicolas | 2 |  | 2 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-ES-8 | Exigences envers le système - Exigences détaillés - Exigences concept de migration |  |  | Evgueni | 2 |  | 2 | 0.25 | -1.75 | -1.75 | 100% | Terminée | 2
H-ES-9 | Exigences envers le système - Exigences détaillés - Exigences concept SIPD |  |  | Evgueni | 2 |  | 2 | 0.75 | -1.25 | -1.25 | 100% | Terminée | 2
H-ES-10 | Exigences envers le système - Glossaire et infos générale du document |  |  | Nicolas | 1 |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC-0 | Architecture du système - Use Case | Evgueni - Evan | Evgueni |  |  | 17 |  | 15.35
H-AS-UC -1 | Architecture du système - Use Case - Admin Site - Ajout éléments |  |  | Evgueni | 3 |  | 1 | 0.75 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -2 | Architecture du système - Use Case - Admin Site - Modification éléments |  |  | Evgueni |  |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -3 | Architecture du système - Use Case - Admin Site - Suppression éléments |  |  | Evgueni |  |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -4 | Architecture du système - Use Case - Admin Site - Gestion droits |  |  | Evgueni |  |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -5 | Architecture du système - Use Case - Admin Site - Statistique |  |  | Evgueni |  |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -6 | Architecture du système - Use Case - Inscription - Insertion information |  |  | Evan |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -7 | Architecture du système - Use Case - Inscription - Validation compte |  |  | Evan |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -8 | Architecture du système - Use Case - Inscription - Validation financière |  |  | Evan |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -9 | Architecture du système - Use Case - Reservation - Transport |  |  | Julie |  |  | 1 | 2.05 | 1.05 | 1.05 | 100% | Terminée | 2 | Recherche template Use-Case, adaptation, draft et partage équipe
H-AS-UC -10 | Architecture du système - Use Case - Reservation - Logement |  |  | Julie |  |  | 1 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 100% | Terminée | 2 | Corrections
H-AS-UC -11 | Architecture du système - Use Case - Reservation - Activités |  |  | Julie |  |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -12 | Architecture du système - Use Case - Reservation - Recapitulation pré-paiement |  |  | Julie |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -13 | Architecture du système - Use Case - Reservation - Paiement |  |  | Julie |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -14 | Architecture du système - Use Case - Reservation - Génération du PDF de résumé |  |  | Julie |  |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -15 | Architecture du système - Use Case - Profile - Modification du profil |  |  | Nicolas |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -16 | Architecture du système - Use Case - Profile - Authentification |  |  | Nicolas |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-UC -17 | Architecture du système - Use Case - Profile - Récupération du compte |  |  | Nicolas |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-0 | Architecture du système - Base de données | Julie - Nicolas | Julie |  |  | 15 |  | 20.5
H-AS-3 | Architecture du système - Listes des tables /Fichier Excel liste des données |  |  | Nicolas | 5 |  | 7.5 | 4 | -3.5 | -3.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-3.1 | Architecture du système - Listes des tables /Fichier Excel liste des données - Support |  |  | Julie |  |  |  | 0.5 |  | 0 | 100% | Terminée | 2
H-AS-4 | Architecture du système - MCD / MLD / MPD (Script) |  |  | Julie | 5 |  | 7.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
H-AS-4 | Architecture du système - MCD / MLD / MPD - Appui et feedback |  |  | Nicolas | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 100% | Terminée | 2 | Revue avec Nicolas pour PS avancement
H-AS-00 | Architecture du système - WBS & Diagrammes | Nicolas - Julie | Nicolas |  |  | 16 |  | 12.5
H-AS-5 | Architecture du système - WBS affiné |  |  | Julie | 8 |  | 2 | 1 | -1 | -1 | 100% | Terminée | 2
H-AS-6 | Architecture du système - Diagrammes de classes (niveau intermédiaire) + MVC |  |  | Julie | 5 |  | 4 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2 | Splitter 3 parties - Users - Plan - Réservation Logements
H-AS-7 | Architecture du système - Diagramme de composants |  |  | Evan | 5 |  | 2 | 0.75 | -1.25 | -1.25 | 100% | Terminée | 2
H-AS-8 | Architecture du système - Diagrammes de séquences (d’analyse) |  |  | Evan | 5 |  | 8 | 4.25 | -3.75 | -3.75 | 100% | Terminée | 2
H-AS-9 | Architecture du système - Diagrammes d’état (si besoin) | [6 empty] | 0
PRO1-0 | Prototype 1 - Authentification | Evgueni - Evan | Evgueni |  |  | 60 |  | 28
PRO1-1-1 | Prototype - système d'authentification avec Identity framework - 1 |  |  | Evgueni | 75 |  | 40 | 20 | -20 | -20 | 100% | Terminée | 2
PRO1-1-2 | Prototype - système d'authentification avec Identity framework - 2 - Support |  |  | Evan |  |  | 20 | 8 | -12 | -12 | 100% | Terminée | 2
PRO2-0 | Prototype 2 - Reservation logements | Nicolas - Julie | Nicolas |  |  | 60 |  | 20
PRO2-2-1 | Prototype - un des principales fonctions métier - 1 |  |  | Nicolas | 75 |  | 35 | 15 | -20 | -20 | 95% | En cours | 1
PRO2-2-2 | Prototype - un des principales fonctions métier - 2 - Support |  |  | Julie |  |  | 25 | 5 | -20 | -20 | 95% | En cours | 1
PRO-DOC-0 | Documentation du prototype |  | Julie |  |  | 4.5 |  | 1.25
PRO-DOC-1 | Documentation du prototype - Contexte |  |  | Evan | 4 |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
PRO-DOC-2 | Documentation du prototype - Exigences |  |  | Evan | 2 |  | 1 | 0.25 | -0.75 | -0.75 | 100% | Terminée | 2
PRO-DOC-3 | Documentation du prototype - Concept |  |  | Evan | 4 |  | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 100% | Terminée | 2
PRO-DOC-4 | Documentation du prototype - Résumé des résultats des tests -5.1 |  |  | Julie | 3 |  | 0.25 |  |  |  | 0% | À faire | 0
PRO-DOC-5 | Documentation du prototype - Résumé des résultats des tests -5.2 |  |  | Julie | 3 |  | 0.25 |  |  |  | 0% | À faire | 0
PRO-DOC-6 | Documentation du prototype - Résumé des résultats des tests -5.3 |  |  | Julie | 3 |  | 0.25 |  |  |  | 0% | À faire | 0
PRO-DOC-7 | Documentation du prototype - Conclusions |  |  | Evgueni | 2 |  | 0.25 |  |  |  | 0% | À faire | 0
PRO-DOC-8 | Documentation du prototype - Recommandations |  |  | Nicolas | 2 |  | 0.25 |  |  |  | 0% | À faire | 0
PRO-DOC-9 | Documentation du prototype - Glossaire et infos générale du document |  |  | Evgueni | 2 |  | 0.25 |  |  |  | 0% | À faire | 0
CO-TEST-0 | Concept de test |  | Evan |  |  | 4.75 |  | 2.15
CO-TEST-1 | Concept de test - Objectifs des tests |  |  | Evan | 6 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100% | Terminée | 2
CO-TEST-2 | Concept de test - Stratégie en matière de tests et niveaux de tests |  |  | Evan | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
CO-TEST-3 | Concept de test - Objets à tester |  |  | Julie | 5 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100% | Terminée | 2 | Analyse à partir du MCD pour définir les objets principaux à tester
CO-TEST-4 | Concept de test - Types de test |  |  | Julie | 4 |  | 0.25 | 0.05 | -0.2 | -0.2 | 100% | Terminée | 2
CO-TEST-5 | Concept de test - Couverture du test |  |  | Julie | 4 |  | 0.25 | 0.1 | -0.15 | -0.15 | 100% | Terminée | 2 | Analyse à partir du MCD pour définir les objets principaux à tester
CO-TEST-6 | Concept de test - Cadre de test |  |  | Evan | 4 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100% | Terminée | 2
CO-TEST-7 | Concept de test - Environnement de test |  |  | Evgueni | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 0% | À faire | 0
CO-TEST-8 | Concept de test - Infrastructure de test |  |  | Nicolas | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 0% | À faire | 0
CO-TEST-9 | Concept de test - Organisation des tests |  |  | Evan | 4 |  | 0.75 |  |  |  | 0% | À faire | 0
CO-TEST-10 | Concept de test - Description des cas de test |  |  | Evan | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 0% | À faire | 0
CO-TEST-11 | Concept de test -Plan des tests |  |  | Evan | 4 |  | 0.5 |  |  |  | 0% | À faire | 0
CO-TEST-12 | Concept de test - Glossaire et infos générale du document |  |  | Evan | 4 |  | 0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée | 2
H-PR-1 | Plan de release (regarder sur Hermes) |  | Nicolas |  | 4 | 1 |  | 0
H-PR-1 | Plan de release (regarder sur Hermes) |  |  | Nicolas |  |  | 1 |  |  |  | 0% | À faire | 0
S-SB-1 | Sprint backlog (a faire pour chaque sprint) |  |  | Evan | 4 | 1 |  | 1
H-PR-1 | Sprint backlog (a faire pour chaque sprint) |  |  | Evan |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
|  |  |  | RECAP FINAL | 310 | 221.25 | 221.25 | 146.2 | -72.55 |  | 84.88%
lien sur Trello | https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp
https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp

## Phase 2 - Répartition
Participants | Nb tâches | Estimation Phase 2 | Temps réalisé Phase 2 | Différence réalisé | Terminé | 6-7h par semaine
Evan | 27 | 57 | 37.5 | -20 | 2300%
Evgueni | 16 | 55 | 31.5 | -22.5 | 1300%
Julie | 22 | 53 | 38.2 | -14.55 | 1895%
Nicolas | 15 | 55.25 | 38 | -15.5 | 1195%
Total général | 80 | 220.25 | 145.2 | -72.55 | 6690%

## Phase 3 -Réalisation
Phase | Conception |  | Sprint n°0
Identifiant | Nom de la tâche | Présentation finale Sprint | Responsable | Participant | Estimation inititale Projet (heures) | Estimation inititale Phase 3 (heures) | Estimation Phase 3 par personnes | Temps réellement consacré | Différence | Info | Pourcentage terminé | Statut |  | Commentaires
POS-1 | Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 |  |  | Julie |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 |  |  | Evan |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 |  |  | Nicolas |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | Terminée | 2
POS-1 | Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 |  |  | Evgueni |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | Terminée | 2
GLO | Globale - Corrections / Ajout de routes et autres |  |  | Evgueni |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | Terminée | 2
GLO | Globale - Corrections / Ajout de routes et autres |  |  | Nicolas |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100% | Terminée | 2
GLO | Globale - Corrections / Ajout de routes et autres |  |  | Evan |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | Terminée | 2
H1 | Modification HomePage |  |  | Julie |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
TEC - Architecture Système | Pré-doiplement Architecture Système |  |  |  | 3 | 12 |  | 28.75
TEC1-1 | Mise en place Azure |  |  | Evgueni |  |  | 5 | 2.75 | -2.25 | -2.25 | 95% | En cours | 1
TEC1-2 | Correction MCD / Génération MLD |  |  | Julie |  |  | 1 | 5 | 4 | 4 | 100% | Terminée | 2
TEC1-3 | Script SQL et Insertion de données |  |  | Evan |  |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 100% | Terminée | 2
TEC1-4 | Script SQL et Insertion de données |  |  | Julie |  |  | 2 | 9 | 7 | 7 | 100% | Terminée | 2
TEC1-5 | Configuration du projet |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 7 | 5 | 5 | 100% | Terminée | 2
DEV1-Authentification | Authentification |  | Evgueni |  | 3 | 41 |  | 13
DEV1-1 | BE - Page de connexion |  |  | Evgueni |  |  | 3 | 1.5 | -1.5 | -1.5 | 50% | En cours | 1
DEV1-2 | FE - Page de connexion |  |  | Evan |  |  | 2 | 1 | -1 | -1 | 50% | En cours | 1
DEV1-3 | BE - Page d'Inscription |  |  | Evgueni |  |  | 3 | 1.5 | -1.5 | -1.5 | 50% | En cours | 1
DEV1-4 | FE - Page d'Inscription |  |  | Evan |  |  | 2 | 1 | -1 | -1 | 50% | En cours | 1
DEV1-5 | BE - Page Profil |  |  | Evgueni |  |  | 5 | 1 | -4 | -4 | 50% | En cours | 1
DEV1-6 | FE - Page Profil |  |  | Evan |  |  | 3 | 1 | -2 | -2 | 50% | En cours | 1
DEV1-7 | BE - Intégration Gestion Utilisateur Via API |  |  | Evgueni |  |  | 8 | 3 | -5 | -5 | 50% | En cours | 1
DEV1-7 | BE - Intégration Gestion Utilisateur Via API |  |  | Evan |  |  | 8 | 3 | -5 | -5 | 50% | En cours | 1
DEV1-8 | BE - Confirmation Authentification |  |  | Evgueni |  |  | 6 |  |  |  | 0% | À faire | 0
DEV1-9 | FE - Confirmation Authentification |  |  | Evan |  |  | 1 |  |  |  | 0% | À faire | 0 | https://code-maze.com/identity-asp-net-core-project/
DEV4-RENSEIGNVOYAGE | Renseignement du voyage |  | Julie |  | 3 | 18 |  | 5.75
DEV4-1 | BE - Liste des voyages |  |  | Julie |  |  | 4 | 0.75 | -3.25 | -3.25 | 95% | Bloqué | 1 | Récupérer les noms des pays
DEV4-2 | FE - Liste des voyages |  |  | Julie |  |  | 3 | 1.75 | -1.25 | -1.25 | 95% | Bloqué | 1
DEV4-3 | BE - Ajout d'un voyage |  |  | Julie |  |  | 6 | 0.75 | -5.25 | -5.25 | 95% | Bloqué | 1 | Récupérer les ID du pays sélectionné pour le voyage
DEV4-4 | FE - Ajout d'un voyage |  |  | Julie |  |  | 5 | 2.5 | -2.5 | -2.5 | 95% | Bloqué | 1
DEV2-ReservationLogement | Reservation Logement |  | Nicolas |  | 3 | 12 |  | 7
DEV2-3 | BE - Liste de logements |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 2 | -1 | -1 | 100% | Terminée | 2
DEV2-4 | FE - Liste de logements |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
DEV2-5 | BE - Détails du logement |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 0.5 | -1.5 | -1.5 | 90% | En cours | 1
DEV2-6 | FE - Détails du logement |  |  | Nicolas |  |  | 4 | 1.5 | -2.5 | -2.5 | 90% | En cours | 1
DEV3-ReservationTransports | Reservation Transport |  | Evan |  | 3 | 17 |  | 9
DEV3-3 | BE - Liste de transports |  |  | Evan |  |  | 5 | 4 | -1 | -1 | 40% | En cours | 1
DEV3-4 | FE - Liste de transports |  |  | Evan |  |  | 6 | 3 | -3 | -3 | 40% | En cours | 1
DEV3-5 | BE - Détails du transport |  |  | Evan |  |  | 3 | 1 | -2 | -2 | 40% | En cours | 1
DEV3-6 | FE - Détails du transport |  |  | Evan |  |  | 3 | 1 | -2 | -2 | 40% | En cours | 1
DEV5-ReservationActivitées | Reservation Activité |  | Nicolas |  | 3 | 12 |  | 3
DEV5-3 | BE - Liste des activitées |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 0.5 | -2.5 | -2.5 | 90% | En cours | 1
DEV5-4 | FE - Liste des activitées |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 1 | -2 | -2 | 90% | En cours | 1
DEV5-5 | BE - Détails des activitées |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 0.5 | -1.5 | -1.5 | 90% | En cours | 1
DEV5-6 | FE - Détails d'une activitée |  |  | Nicolas |  |  | 4 | 1 | -3 | -3 | 90% | En cours | 1
DEV5-Reservation | Reservation |  | Nicolas |  | 3 | 12 |  | 7
DEV6-1 | BE - Liste des Réservation |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 1 | -2 | -2 | 100% | Terminée | 2
DEV6-2 | FE - Liste des Réservation |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 100% | Terminée | 2
DEV6-3 | BE - Création d'une réservation |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 1 | -1 | -1 | 80% | En cours | 1
DEV6-4 | FE - Création d'une réservation |  |  | Nicolas |  |  | 4 | 2.5 | -1.5 | -1.5 | 80% | En cours | 1
RECAP-PAI | Récapitulatif Pré-paiement |  | Evan |  |  | 9 |  | 0
RP-1 | BE - Génération Récapitualtif |  |  | Julie |  |  | 3 |  |  |  | 0% | Bloqué | 1
RP-2 | FE - Génération Récapitulatif |  |  | Evan |  |  | 6 |  |  |  | 0% | Bloqué | 1
TEST-1 | Tests | Evgueni - Evan | Julie |  |  | 6 |  | 0
TE-1 | Tests Authentification |  |  | Evgueni |  |  | 2 |  |  |  | 0% | Bloqué | 1
TE-2 | Tests ReservationLogement |  |  | Nicolas |  |  | 2 |  |  |  | 0% | Bloqué | 1
TE-3 | Tests Récapitulatif Pré-paiement |  |  | Julie |  |  | 2 |  |  |  | 0% | Bloqué | 1
|  |  |  | RECAP FINAL | 18 | 127 | 139 | 96.5 | -55.75 |  | 69.48%
lien sur Trello | https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp
https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp

## Phase 3 - Récap
Equipe | Nb Tâches | Estim. initiale | Temps réel
Evan | 13 | 41 | 25.5
BE - Intégration Gestion Utilisateur Via API | 1 | 8 | 3
FE - Confirmation Authentification | 1 | 1
FE - Génération Récapitulatif | 1 | 6
FE - Page de connexion | 1 | 2 | 1
FE - Page d'Inscription | 1 | 2 | 1
FE - Page Profil | 1 | 3 | 1
Script SQL et Insertion de données | 1 | 2 | 5
BE - Liste de transports | 1 | 5 | 4
FE - Liste de transports | 1 | 6 | 3
BE - Détails du transport | 1 | 3 | 1
FE - Détails du transport | 1 | 3 | 1
Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 | 1 | 0 | 4
Globale - Corrections / Ajout de routes et autres | 1 |  | 1.5
Evgueni | 9 | 32 | 15.25
BE - Confirmation Authentification | 1 | 6
BE - Intégration Gestion Utilisateur Via API | 1 | 8 | 3
BE - Page de connexion | 1 | 3 | 1.5
BE - Page d'Inscription | 1 | 3 | 1.5
BE - Page Profil | 1 | 5 | 1
Tests Authentification | 1 | 2
Mise en place Azure | 1 | 5 | 2.75
Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 | 1 | 0 | 4
Globale - Corrections / Ajout de routes et autres | 1 |  | 1.5
Julie | 10 | 26 | 24.25
BE - Génération Récapitualtif | 1 | 3
Tests Récapitulatif Pré-paiement | 1 | 2
Script SQL et Insertion de données | 1 | 2 | 9
Correction MCD / Génération MLD | 1 | 1 | 5
BE - Liste des voyages | 1 | 4 | 0.75
FE - Liste des voyages | 1 | 3 | 1.75
BE - Ajout d'un voyage | 1 | 6 | 0.75
FE - Ajout d'un voyage | 1 | 5 | 2.5
Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 | 1 | 0 | 4
Modification HomePage | 1 |  | 0.5
Nicolas | 16 | 40 | 31.5
BE - Détails du logement | 1 | 2 | 0.5
BE - Liste de logements | 1 | 3 | 2
FE - Détails du logement | 1 | 4 | 1.5
FE - Liste de logements | 1 | 3 | 3
Tests ReservationLogement | 1 | 2
BE - Liste des activitées | 1 | 3 | 0.5
FE - Liste des activitées | 1 | 3 | 1
BE - Détails des activitées | 1 | 2 | 0.5
FE - Détails d'une activitée | 1 | 4 | 1
Réunion Répartition des tâches 30.04.2024 | 1 | 0 | 4
Configuration du projet | 1 | 2 | 7
BE - Liste des Réservation | 1 | 3 | 1
FE - Liste des Réservation | 1 | 3 | 2.5
BE - Création d'une réservation | 1 | 2 | 1
FE - Création d'une réservation | 1 | 4 | 2.5
Globale - Corrections / Ajout de routes et autres | 1 |  | 3.5
Total général | 48 | 139 | 96.5

## Phase 4 -Réalisation
Phase | Conception |  | Sprint n°0
Identifiant | Nom de la tâche | Présentation finale Sprint | Responsable | Participant | Estimation inititale Projet (heures) | Estimation inititale Phase 4 (heures) | Estimation Phase 4 par personnes | Temps réellement consacré | Différence | Info | Pourcentage terminé | Statut |  | Commentaires
ADMIN - MEETING | Points de situation |  | Evan |  | 3 | 6 |  | 6
POS1-1 | Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 |  | Evan | Evan |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS1-2 | Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 |  | Nicolas | Nicolas |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS1-3 | Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 |  | Julie | Julie |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS1-4 | Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 |  | Evgueni | Evgueni |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
BD - Base de donnée | Base de donnée |  | Evan |  | 3 | 9.5 |  | 25
BD1-1 | Mise à jour des données tests - Script d'insertion |  |  | Evan |  |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 100% | Terminée | 2
BD1-1A | Mise à jour des données tests - Script d'insertion |  |  | Julie |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100% | Terminée | 2
BD1-2 | Modification et mise à jour Base de donnée |  |  | Evan |  |  | 2.75 | 5 | 2.25 | 2.25 | 100% | Terminée | 2
BD1-3 | Modification et mise à jour Base de donnée - Support |  |  | Julie |  |  | 2.75 | 5 | 2.25 | 2.25 | 100% | Terminée | 2
BD1-4 | Modification et mise à jour Base de donnée - Support |  |  | Evgueni |  |  |  | 4 |  | 0 | 100% | Terminée | 2
TEC - Architecture Système | Déploiement sur Azure |  | Nicolas |  | 3 | 4 |  | 5
TEC1 -1 | Mise en place Azure |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
TEC1 -5 | Configuration du projet |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
DEV - Authentification | Authentification |  | Evgueni |  | 3 | 15 |  | 22
DEV0-1 | BE - Page Profil |  |  | Evgueni |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | Terminée | 2
DEV0-2 | FE - Page Profil |  |  | Evgueni |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 100% | Terminée | 2
DEVO-3 | Authentification Liaison base de donnée - Support |  |  | Evan |  |  | 6 | 4.5 | -1.5 | -1.5 | 100% | Terminée
DEV0-4 | Authentification Liaison base de donnée |  |  | Evgueni |  |  | 6 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 100% | Terminée | 2
SEC - Sécurité | Sécurité |  | Nicolas |  | 3 | 3 |  | 5.5
SEC0-1 | Clé API d'Authentification |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
UPD - Update | Update des pages |  | Julie |  | 3 | 40.25 |  | 17.45
UPD0-1 | Update BackEnd |  |  | Evgueni |  |  | 4 |  |  |  | 0% | En cours | 1
UPD0-2 | Liste des voyages |  |  | Julie |  |  | 4 |  |  |  | 0% | À faire | 0 | A faire en dernier besoin de toutes les réservations effectuées
UPD0-3 | Ajout d'un voyage |  |  | Julie |  |  | 4 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 95% | En cours | 1 | Contrôler que le formulaire insert dans la BD la création du voyage + Récupération côté Réservation Create
UPD0-3-1 | Ajout d'un voyage |  |  | Evgueni |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100% | Terminée | 2
UPD0-4 | Liste de logements - visuel données |  |  | Evan |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 100% | Terminée | 2
UPD0-5 | Liste de logements |  |  | Evgueni |  |  | 4 |  |  |  | 0% | En cours | 1
UPD0-6 | Détails du logement - visuel données |  |  | Evan |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Terminée | 2
UPD0-7 | Détails du logement |  |  | Evgueni |  |  | 4 |  |  |  | 0% | À faire | 0
UPD0-8 | Liste de transports |  |  | Evan |  |  | 4 | 2 | -2 | -2 | 50% | En cours | 1
UPD0-9 | Détails du transport |  |  | Evan |  |  | 4 | 1 | -3 | -3 | 50% | À faire | 0
UPD0-10 | Liste des activités - visuel données |  |  | Evan |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
UPD0-11 | Détails des activités - visuel données |  |  | Evan |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 100% | Terminée | 2
UPD0-12 | Liste des activités |  |  | Julie |  |  | 4 | 0.1 | -3.9 | -3.9 | 100% | Terminée | 2
UPD0-13 | Détails des activités |  |  | Julie |  |  | 4 | 0.1 | -3.9 | -3.9 | 100% | Terminée | 2
UPD0-14 | Création d'une réservation |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 0.5 | -1.5 | -1.5 | 100% | Terminée | 2
UPD0-15 | Liste des Réservation |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 0.5 | -1.5 | -1.5 | 100% | Terminée | 2
UPD0-16 | Liste des Réservation - visuel données |  |  | Evan |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
CSS - Visuel | Visuel |  | Evan |  | 3 | 3 |  | 4.3
CSS0-0 | Ajout d'un style pour chaque pages | [5 empty] | 3 |  |  |  | 100% | Terminée | 2 | ⚠️ Ne pas remplir estimation de départ à conserver
CSS0-1 | Update BackEnd |  |  | Evgueni | [6 empty] | 0% | À faire | 0
CSS0-2 | Liste des voyages |  |  | Julie | [6 empty] | 0% | En cours | 1
CSS0-3 | Ajout d'un voyage |  |  | Julie |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100% | Terminée | 2
CSS0-4 | Liste de logements |  |  | Evgueni | [6 empty] | 0% | À faire | 0
CSS0-4-1 | Liste de logements |  |  | Julie |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
CSS0-5 | Détails du logement |  |  | Evgueni | [6 empty] | 0% | À faire | 0
CSS0-5-1 | Détails du logement |  |  | Julie |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100% | Terminée | 2
CSS0-6 | Liste de transports |  |  | Evan | [6 empty] | 0% | À faire | 0
CSS0-7 | Détails du transport |  |  | Evan | [6 empty] | 0% | À faire | 0
CSS0-8 | Liste des activitées |  |  | Julie |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100% | Terminée | 2
CSS0-9 | Détails des activités |  |  | Julie |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
CSS0-10 | Création d'une réservation |  |  | Nicolas |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
CSS0-11 | Liste des Réservation |  |  | Nicolas |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
DEV1-Reservation | Reservation |  | Nicolas |  | 3 | 12 |  | 5
DEV1-1 | BE - Liste des Réservation |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 0.5 | -2.5 | -2.5 | 100% | Terminée | 2
DEV1-2 | FE - Liste des Réservation |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 0.5 | -2.5 | -2.5 | 100% | Terminée | 2
DEV1-3 | BE - Création d'une réservation |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 2 | -1 | -1 | 100% | Terminée | 2
DEV1-4 | FE - Création d'une réservation |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 2 | -1 | -1 | 100% | Terminée | 2
CHMGT - Changements | Changements |  |  |  | 3 | 0 |  | 14.5
CH-1 | Modification Gitignore |  |  | Nicolas |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Terminée | 2
CH-2 | Modification DTO, Controlleurs, Views |  |  | Julie |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100% | Terminée | 2
CH-3 | Modification DTO, Controlleurs |  |  | Evan |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50% | En cours | 1
CH-4 | Modification DTO, Controlleurs, View |  |  | Nicolas |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100% | Terminée | 2
CH-5 | Scaffold New DB -> Azure |  |  | Julie |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | Terminée | 2
CH-6 | Création d'un voyage |  |  | Nicolas |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 95% | En cours | 1
|  |  |  | RECAP FINAL | 3 | 92.75 |  | 104.75 | 3 |  | 79.65%
|  |  |  | Estimation Par personne |  |  |  | 23.1875
lien sur Trello | https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp |  |  | Différence entre estimé et réalisée |  |  |  | 12
https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp

## Phase 4 - Récap
Equipe | Nb tâches | Estimation initiale | Temps réel réalisé
Evan | 14 | 22.5 | 22.25
Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 | 1 | 1.5 | 1.5
Mise à jour des données tests - Script d'insertion | 1 | 4 | 5
Liste de transports | 2 | 4 | 2
Détails du transport | 2 | 4 | 1
Modification et mise à jour Base de donnée | 1 | 2.75 | 5
Modification DTO, Controlleurs | 1 |  | 1.5
Authentification Liaison base de donnée - Support | 1 | 6 | 4.5
Liste de logements - visuel données | 1 |  | 0.25
Détails du logement - visuel données | 1 |  | 0.25
Liste des activités - visuel données | 1 |  | 0.5
Détails des activités - visuel données | 1 |  | 0.5
Liste des Réservation - visuel données | 1 | 0.25 | 0.25
Evgueni | 12 | 22.5 | 26
BE - Page Profil | 1 | 2 | 3
FE - Page Profil | 1 | 1 | 3
Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 | 1 | 1.5 | 1.5
Ajout d'un voyage | 1 |  | 3
Liste de logements | 2 | 4
Détails du logement | 2 | 4
Update BackEnd | 2 | 4
Modification et mise à jour Base de donnée - Support | 1 |  | 4
Authentification Liaison base de donnée | 1 | 6 | 11.5
Julie | 15 | 20.25 | 29
Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 | 1 | 1.5 | 1.5
Mise à jour des données tests - Script d'insertion | 1 |  | 6
Liste des voyages | 2 | 4
Ajout d'un voyage | 2 | 4 | 10.6
Détails du logement | 1 |  | 0.1
Liste des activitées | 1 |  | 0.1
Modification et mise à jour Base de donnée - Support | 1 | 2.75 | 5
Modification DTO, Controlleurs, Views | 1 |  | 3
Liste des activités | 1 | 4 | 0.1
Détails des activités | 2 | 4 | 0.6
Scaffold New DB -> Azure | 1 |  | 1.5
Liste de logements | 1 |  | 0.5
Nicolas | 15 | 24.5 | 27.5
BE - Création d'une réservation | 1 | 3 | 2
BE - Liste des Réservation | 1 | 3 | 0.5
Configuration du projet | 1 | 2 | 2.5
FE - Création d'une réservation | 1 | 3 | 2
FE - Liste des Réservation | 1 | 3 | 0.5
Mise en place Azure | 1 | 2 | 2.5
Réunion Répartition des tâches 21.05.2024 | 1 | 1.5 | 1.5
Clé API d'Authentification | 1 | 3 | 5.5
Liste des Réservation | 2 | 2 | 1
Création d'une réservation | 2 | 2 | 1
Modification Gitignore | 1 |  | 1
Modification DTO, Controlleurs, View | 1 |  | 4.5
Création d'un voyage | 1 |  | 3
RECAP TOTAL | 56 | 89.75 | 104.75

## Phase 5 - Réalisation
Phase | Conception |  | Sprint n°0
Identifiant | Nom de la tâche | Présentation finale Sprint | Responsable | Participant | Estimation inititale Projet (heures) | Estimation inititale Phase 5 (heures) | Estimation Phase 5 par personnes | Temps réellement consacré | Différence | Info | Pourcentage terminé | Statut |  | Commentaires
ADMIN - MEETING | Points de situation |  | Evan |  | 3 | 6 |  | 6
POS1-1 | Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 |  |  | Evan |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS1-2 | Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 |  |  | Nicolas |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS1-3 | Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 |  |  | Julie |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
POS1-4 | Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 |  |  | Evgueni |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
RESERVATION | PAGE RESERVATION |  | Julie |  | 3 | 9 |  | 19.5
RSRV-01 | Page Profile - Mon voyage - Visuel Timeline |  |  | Julie |  |  | 3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 80% | En cours | 1 | Ajouter le filtre Evgueni
RSRV-02 | Page Profile - Mon voyage - Visuel Timeline |  |  | Evgueni |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Terminée | 2
RSRV-03 | Page Liste réservation - Visuel données + Visuel |  |  | Julie |  |  | 4 | 11 | 7 | 7 | 100% | Terminée | 2 | Prix Logement + Prix Transport à contrôler à récupérer
RSRV-04 | Page Liste réservation - Affichage pour seulement 1 user |  |  | Julie | [6 empty] | 50% | À faire | 0
RSRV-05 | Page Liste réservation - Filtre Date/Catégorie/Date croissante/desc |  |  | Julie |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
RSRV-06 | Contrôle ajout date réservation |  |  | Julie |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
RSRV-07 | Trie des reservations par utilisateur et par voyage |  |  | Evgueni |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
AMELIORATION | AMELIORATIONS |  | Evan |  | 3 | 1.5 |  | 1.5
AM-1 | Phrases pour guider l'utilisateur |  |  | Evan |  |  | 1 | 0.75 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée | 2
AM-2 | Boutons "Suivant" à droite |  |  | Evan |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
AM-3 | Boutons "Précédent" à gauche |  |  | Evan |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 100% | Terminée | 2
HISTORIQUE | HISTORIQUE |  | Evgueni |  | 3 | 4 |  | 5
H-1 | Création page Historique Mes Voyages |  |  | Evgueni |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
H-2 | Affichage des voyages par client |  |  | Evgueni |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | Terminée | 2
GESTIONS D'ERREURS | GESTION D'ERREURS |  | Evan |  | 3 | 4.5 |  | 5.5
GEST-1 | Page Réservation |  |  | Evan |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GEST-2 | Page Voyage |  |  | Evan |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 100% | Terminée | 2
GEST-3 | Page Transport |  |  | Evan |  |  | 1 | 0.75 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée | 2
GEST-4 | Page Logement |  |  | Evan |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GEST-5 | Page Activité |  |  | Evan |  |  | 1 | 0.75 | -0.25 | -0.25 | 100% | Terminée | 2
GEST-6 | Clé d'API FrontEnd |  |  | Nicolas |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GESTION VOYAGE | GESTION D'UN VOYAGE |  | Nicolas |  | 3 | 10 |  | 16
GV-1 | Ajout d'un voyage |  |  | Nicolas |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 100% | Terminée | 2
GV-2 | Ajout d'une réservation (Pays) ViewBag |  |  | Nicolas |  |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 100% | Terminée | 2
GV-3 | Réservation logement |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
GV-4 | Réservation transport |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 95% | À faire | 0
GV-5 | Réservation transport |  |  | Evgueni |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 95% | À faire
GV-6 | Réservation activité |  |  | Nicolas |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
BASE DE DONNEE AZURE | BASE DE DONNEE AZURE |  | Evgueni |  | 3 | 4 |  | 4
BD - 1 | Update des tables |  |  | Evgueni |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 85% | En cours | 1
BD - 2 | Update des tables |  |  | Evan |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Terminée | 2
IMP - Imprévus | Imprévus |  | Julie |  | 3 | 0 |  | 0.5
IMP-1 | Corrections des formulaires Create Voyage + Create Réservation pour contrôle des erreurs users | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | Terminée | 2
IMP-2 | [10 empty] | 0% | À faire | 0
IMP-3 | [10 empty] | 0% | À faire | 0
IMP-4 | [10 empty] | 0% | À faire | 0
IMP-5 | [10 empty] | 0% | À faire | 0
IMP-6 | [10 empty] | 0% | À faire | 0
|  |  |  | RECAP FINAL | 3 | 39 |  | 58 | -0.25 |  | 83.47%
|  |  |  | Estimation Par personne |  |  |  | 9.75
lien sur Trello | https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp |  |  | Différence entre estimé et réalisée |  |  |  | 19
https://trello.com/b/fhWTMeBp/tableau-projet-csharp

## Phase 5 - Récap
Participants. | Estimation | Somme de Temps réellement consacré
Evan | 9 | 10
Boutons "Précédent" à gauche | 0.25 | 0.5
Boutons "Suivant" à droite | 0.25 | 0.25
Page Activité | 1 | 0.75
Page Logement | 1 | 1
Page Réservation | 0.5 | 0.5
Page Transport | 1 | 0.75
Page Voyage | 0.5 | 2
Phrases pour guider l'utilisateur | 1 | 0.75
Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 | 1.5 | 1.5
Update des tables | 2 | 2
Evgueni | 9 | 14.5
Réservation transport |  | 2
Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 | 1.5 | 1.5
Update des tables | 2 | 2
Page Profile - Mon voyage - Visuel Timeline |  | 2.5
Création page Historique Mes Voyages | 2 | 2
Affichage des voyages par client | 2 | 3
Trie des reservations par utilisateur et par voyage | 1.5 | 1.5
Julie | 9 | 17
Contrôle ajout date réservation | 0.5 | 0.5
Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 | 1.5 | 1.5
Page Profile - Mon voyage - Visuel Timeline | 3 | 3.5
Page Liste réservation - Visuel données + Visuel | 4 | 11
Page Liste réservation - Affichage pour seulement 1 user
Page Liste réservation - Filtre Date/Catégorie/Date croissante/desc |  | 0.5
Nicolas | 12 | 16
Ajout d'un voyage | 3 | 4
Ajout d'une réservation (Pays) ViewBag | 1 | 4
Clé d'API FrontEnd | 0.5 | 0.5
Réservation activité | 2 | 2
Réservation logement | 2 | 2
Réservation transport | 2 | 2
Réunion Répartition des tâches 11.06.2024 | 1.5 | 1.5
Total général | 39 | 57.5